## Bug Tracking list
날짜 | 이슈 넘버 | 중요도 | 기록 | 작성자 | Pass/Fail
2025-10-14 | 1 | 중 | 활 시위 당기는 시간이 너무 긺 | 김솔민 | 수정 완료
2025-10-14 | 2 | 중 | 폭풍화살 - 힘없이 바로 떨어짐 | 김솔민 | 수정 완료
2025-10-14 | 3 | 상 | 캐릭터 이속 느림 | 김솔민 | 수정 완료
2025-10-14 | 4 | 상 | UI 사이즈가 비대함 |  | 수정 중
2025-10-14 | 5 | 중 | 활 시위 당긴 상태에서 폭풍화살 스킬 사용 시 사용됨 | 김솔민 | 수정 완료
2025-10-14 | 6 | 중 | 궁극기 사용시 땅에 박힘 |  | 수정 중
2025-10-14 | 7 | 상 | 1대1 모드 한팀에서 시작 가능 |  | 수정 중
2025-10-14 | 8 | 상 | 같은 팀끼리 화살 발사 시 충돌 |  | 수정 중
2025-10-14 | 9 | 상 | 궁극기 1초에 한 번씩 딜 들어감 |  | 수정 중
2025-10-15 | 10 | 상 | 게임 끝나고 로비로 돌아오면 룸 생성 안 뜸 |  | 수정 중
2025-10-15 | 11 | 중 | 마우스 우클릭 스킬 사용시 에임을 따라가는게 아닌 정면의 고정된 방향으로 발사 됨 |  | 수정 중
2025-10-18 | 12 | 초 | 스냅샷 대상 |  | 수정 중
2025-10-18 | 13 | 중 | 클라이언트 보간 조건 |  | 수정 중
2025-10-18 | 14 | 중 | 서버 회전 권위 확인 |  | 수정 중
2025-10-18 | 15 | 중 | 입력 전송 신뢰성/버퍼 |  | 수정 중
2025-10-18 | 16 | 상 | AOE 데미지 호출 경로 |  | 수정 중
2025-10-20 | 17 | 초 | 카메라 버벅임 |  | 수정 중
2025-10-20 | 18 | 상 | 멀티플레이 오류 | 김솔민 | 수정 완료